## 工作量估算 (hidden)
系统 | 模块 | 功能 | 页面 | 开发类型 | 说明
移动端 | 首页（index） | 多机构切换 | 医院选择 | 前台
|  |  |  | 后台 | 提供获取医院List接口
|  | 首页 | 首页、搜索科室、搜索医生 | 前台
|  |  |  | 后台 | 获取科室接口、获取医生接口
|  | 消息 | 就医消息、通知消息 | 前台
|  |  |  | 后台 | 微信端消息推送；支付宝端消息推送；APP端借助三方消息服务；下拉分页；
| 健康知识(health) | 健康头条 | 列表页、内容详情页 | 前台
|  |  |  | 后台 | 数据来源暂未确定
| 服务(service) | 服务首页 | 服务首页 | 前台 | APP无员工通道
后台
|  | 电子二维码 | 电子二维码 | 前台
后台
|  | 查报告 | 检验报告、检验报告-详情、检查报告 | 前台
后台
|  | 住院服务 | 有住院数据、无住院数据 | 前台
后台
|  |  | 住院预交金充值 | 前台
|  |  |  | 后台 | 选择或者输入支付金额，确认调起支付接口支付，支付完成后调用his缴费
|  |  | 住院须知、费用查询、一日清单 | 前台
后台
|  | 交费 | 门诊代缴费、门诊代缴费明细、门诊已缴费、选择支付方式 | 前台 | 进入代缴费页签，调用后台HIS接口查询代缴费列表，规则数据后返回前端展示，调用支付成功后调用his缴费
后台
|  | 预约挂号 | 按医生预约；选择科室、医生列表页、医生详情页、选择时间、确认预约、预约成功 | 前台
后台
|  |  | 按日期预约 | 前台
后台
|  | 其他 | 名医讲堂、安心护理、电话咨询、院内上网、线上咨询、服务评价、停车指引、移动餐厅 | 前台 | 跳转第三方、免密登录
后台
|  |  | 医院介绍、新闻动态 | 前台
后台
|  |  | 专科医院 | 前台 | 暂时固定前端、数据后端配置
后台
|  | 员工通道 | 首页 | 前台 | 跳转第三方、免密登录
后台
|  |  | 员工卡管理 | 前台 | 跳转第三方、免密登录
后台
|  |  | 人脸采集 | 前台
后台
| 个人中心(personal) | 首页 | 未登录、已登录-有就诊卡、已登录-无就诊卡 | 前台
后台
|  | 登录 | 验证码登录、密码登录、忘记密码，注册 | 前台 | APP需要支持第三方登陆
后台
|  | 我的预约 | 我的预约 | 前台
后台
|  | 服务订单、商品订单 | 服务订单、商品订单 | 前台 | 跳转第三方、免密登录
后台
|  | 就诊卡管理 | 就诊卡列表、在线建卡 | 前台
后台
|  |  | 我的就诊卡、设置密码、修改卡密、输入原密码、输入新密码、忘记密码 | 前台
后台
|  |  | 就诊卡充值 | 前台 | 选择或输入金额点击“立即充值”唤醒微信（支付宝），进入微信支付界面，弹出用户支付成功确认信息，支付完成之后，用户点击确认支付成功，调用后台接口查询订单信息，支付成功转向到就诊卡界面；
|  |  |  | 后台 | 用户支付成功后调用HIS充值，HIS充值成功则返回就诊卡信息，充值失败则调用支付接口给用户退款
|  |  | 交易记录 | 前台
后台
|  |  | 人脸注册 | 前台
后台
|  | 个人信息 | 个人信息、修改头像、修改手机号码 | 前台
后台
|  | 关注动态 | 关注医生、收藏文章列表、文章内容详情页 | 前台
后台
管理端 | 系统管理 | 用户管理、机构管理、岗位管理、字典管理、菜单管理、参数管理、应用管理
| 权限管理 | 角色管理、数据权限、接口权限
| 系统监控 | 日志管理、接口文档
| 基础管理 | 轮播数据管理 |  |  | 维护移动端首页轮播内容
|  | 注册用户管理 |  | 前台、后台、微信接口、支付宝接口 | 管理注册用户信息，用户来源、基本信息等
| 统计分析 | 注册用户统计 |  |  | 来源、渠道等维度
用户活跃度统计
其他 |  | 数据库设计
|  | 微信小程序登录授权 | 微信小程序登录授权 |  | 首次进入微信小程序需要进行授权，获取用户微信信息，调用后台接口保存微信用户数据
|  | 支付宝生活号登录授权 | 支付宝生活号登录授权 |  | 首次登录支付宝需要进行授权，获取用户支付宝信息，调用后台接口保存支付宝用户数据
|  | 与其他系统对接 | 数据对接
|  | 各个平台技术探索 | IOS相关特性探索 |  | 各平台差异性分析，兼容性处理
微信小程序相关特性探索
支付宝生活号相关特性探索
工作量合计（人天）

## 功能清单
系统 | 模块 | 功能 | 描述
用户移动端 | 用户操作模块 | 首页
商品列表
商品内容
会员注册
会员登录
购物车
订单提交
订单支付
| 会员中心 | 会员中心
我的订单
订单查看
我的优惠券
|  | 兑换优惠券 |  |  | （如何兑换？拉人头还是现金）
|  | 我的积分 |  |  | 冲直接分，还是消费积分，
商品收藏
到货通知
商品评论
|  | 商品咨询 |  |  | 在线
发送消息
消息列表
个人资料
修改密码
收货地址
|  | 我的售后 |  |  | 在线
|  | 分销提现 |  |  | 方式
|  | 分销佣金 |  |  | 算法，几级
商户管理后台 | 首页 | 管理中心首页 | 实时概况、代办事项、常用功能
| 商品管理 | 商品列表 | 维护商品列表
|  | 库存管理 | 查看商品库存的入库和出库记录
|  | 商品分类 | 管理商品分类
|  | 商品标签 | 设置商品标签、前端首页显示“首页推荐”标签商品
|  | 商品参数 | 设置商品参数
|  | 商品属性 | 设置商品属性
品牌管理
规格管理
到货通知
| 订单管理 | 订单管理 | 按订单筛选类型(等待收款、无需收款、等待退款、无需退款、已分配库存 未分配库存、已过期、未过期、普通订单、兑换订单、等待付款、等待审核、等待发货、已发货)查看、打印订单
|  | 订单支付 | 查看订单支付记录
|  | 订单退款 | 查看订单退款记录
|  | 订单发货 | 查看订单发货记录
|  | 订单退货 | 查看订单退货记录
订单查看
订单打印
|  | 快递单模板 | 维护快递单模板 |  | 无用
|  | 发货点管理 | 维护发货点
|  | 售后服务 | 按售后类型(维修、换货、退货、等待审核、审核通过、审核失败、已完成 已取消)查看售后服务
| 会员管理 | 会员管理 | 管理会员 |  | 管理修改禁用
|  | 会员等级 | 会员等级设置 |  | 后台也可以改
|  | 积分管理 | 管理会员积分，积分调整对用户名、调整值、备注进行设置
|  | 评论管理 | 管理商品评论
|  | 咨询管理 | 管理商品咨询
消息配置
| 分销管理 | 分销员管理 | 管理分销员、添加/编辑对会员、上级分销员进行设置、分销员由后台管理员设置，或注册会员通过分享商品给其他用户成为分销员
|  | 分销佣金 | 分销佣金设置
|  | 分销提现 | 管理分销提现、若提现通过审核，按分销员提供的信息将提现金额线下处理
| 营销管理 | 营销管理 | 添加/编辑满减折扣促销、优惠券促销、免运费促销
|  | 优惠券 | 管理优惠券、基本信息(名称、前缀、日期范围、价格范围、数量范围、价格运算表达式、是否启用、是否允许积分兑换、积分兑换数、介绍)进行设置
| 个人资料 | 个人资料
密码修改
| 我的消息 | 发送消息
我的消息
客服设置
| 统计信息 | 订单统计
资金统计
注册统计
商品排行
| 系统设置 | 地区管理 | 默认系统已加载全国省市区域信息
|  | 支付方式 | 设置用户前端下订单的支付方式
|  | 配送方式 | 设置用户前端下订单的配送方式
|  | 物流公司 | 设置支持物流公司
|  | 支付插件 | 支付信息配置默认支付宝、微信支付方式
|  | 存储服务 | 商城资源图片、商品图片附件存放管理
|  | 促销设置 | 满减折扣、免运费、优惠券
| 系统管理 | 管理员
角色
日志
其他 | 系统设计 | 原型设计 |  | 原型图
数据库设计
| 系统对接 | 打印模块
|  | 云存储对接 |  | 自己买
短信对接
|  | 支付对接 |  | 微信支付
快递接口对接
合计

## 报价
项目名称 | 商城项目
甲方
乙方
工作量评估（人天）
总报价（元）
报价说明
风险说明